## Ark1
Dato | time axis 2021-09-20 to 2021-11-26
Codening
MCU Api | bar: 2021-10-05; 2021-11-04 to 2021-11-05
[16 empty] | Crude version | [29 empty] | færdigørelse
MCU web setup | bar: 2021-10-15; 2021-10-19 to 2021-10-20; 2021-11-05; 2021-11-08
[26 empty] | very crude version |  |  |  | crude version | [16 empty] | vider bygning |  |  | færdigørelse
Api server / database | bar: 2021-10-11 to 2021-10-14; 2021-11-16; 2021-11-18
[22 empty] | Crude simple version | [35 empty] | færdigør
Web server | bar: 2021-10-11 to 2021-10-14; 2021-11-12; 2021-11-16; 2021-11-18
[22 empty] | Crude simple version | [31 empty] | viderbygning |  |  |  | færdigør
Docker | bar: 2021-11-09; 2021-11-11
opsætning af docker istedt for lokalt til db
Tests | bar: 2021-10-27; 2021-11-01 to 2021-11-02
[38 empty] | små test |  |  |  |  | unit test/ integration test
Documenter
Tidsplan | bar: 2021-10-04; 2021-10-07
[15 empty] | Laver |  |  | færdig og afvlevering
Kravspecification | bar: 2021-10-06 to 2021-10-07
[17 empty] | starter | færdig og afvlevering
Problemformulering
Project rapport | bar: 2021-10-21 to 2021-10-22; 2021-11-03; 2021-11-15; 2021-11-19
[32 empty] | Begynding | [12 empty] | opsamling/viderbygning | [11 empty] | opsamling/viderbygning |  |  |  | færdigørelse/afvlevere
Proces rapport | bar: 2021-10-25 to 2021-10-26; 2021-11-03; 2021-11-15; 2021-11-19
[36 empty] | begynding | [8 empty] | opsamling/viderbygning | [11 empty] | opsamling/viderbygning |  |  |  | færdigørelse/afvlevere
Case beskrivelse | bar: 2021-09-23; 2021-09-28
|  |  |  | started med den |  |  |  |  | prøv igen
Design | bar: 2021-10-05; 2021-10-11 to 2021-10-14; 2021-11-03; 2021-11-15; 2021-11-19
[22 empty] | skriver sammen med laveing a crude version | [22 empty] | opsamling/viderbygning | [11 empty] | opsamling/viderbygning |  |  |  | færdigørelse/afvlevere
Bilag | bar: 2021-10-05; 2021-10-11 to 2021-10-14; 2021-11-03; 2021-11-15; 2021-11-19
[22 empty] | skriver sammen med laveing a crude version | [22 empty] | opsamling/viderbygning | [11 empty] | opsamling/viderbygning |  |  |  | færdigørelse/afvlevere